学术交流中心工程设计采购文件(二次)

| 项目概况 | 学术交流中心工程建筑面积6000平方米，层高暂定6层（具体层数结合面积与学院协商），功能主要用于会议、培训、客房、餐饮等。 |
| --- | --- |
| 项目地点 | 蚌埠市曹山路1000号 |
| 工程投资概算 | 工程总投资约1800万元 |
| 资质要求 | 建筑设计甲级 |
| 设计内容 | 本次设计招标为设计总承包，工作内容包括： 1．项目平面规划图设计； 2．学术交流中心单体方案设计，根据规划部门意见，要求做出不少于2套建筑单体方案报批； 3．初步设计； 4．施工图设计与审查（提交图纸审查合格证，图审费用由学院承担）； 5．项目周边配套水、电、广场景观设计。 中标人须对所有成果负总责，各项成果及审查工作必须确保通过职能部门审查，中标单位负责承担完成本项目涉及所需的全部技术支撑。 |
| 设计周期 | 签订合同后15个日历日内完成项目单体设计方案（2套），方案通过规划审批后，40个日历日内完成施工图设计、项目周边配套设计和提交施工图审查合格证。 |
| 付款方式 | 施工图完成并完成审图后付至设计费的90%，工程竣工7日内付清10%尾款。 |
| 其它要求 | 1．该项目为设计总承包，项目涉及到的幕墙、钢结构、智能化等所有专业设计全部包含在本项目设计范围内，费用包括在合同总价内。 2．在方案阶段内，要求完成2套单体建筑设计方案。 3．要求提交规划平面图、每套方案、效果图文本各4套，方案定稿后提交施工图纸10套。所有文件电子版光盘2份。 4．中标设计单位在规定时间内不能完成设计任务或设计质量达不到采购人规定深度的，采购人有权在合同价款内，进行经济处罚，同时取消其中标资格。 5．中标方技术服务：一般设计变更或设计指导，应现场明确提出解决方案， 1日内补齐设计变更书面文件；对较大设计变更或涉及多专业交叉的设计变更，或需专项论证的，原则上1日内明确提出解决方案，并在2日内完善书面手续。因设计单位原因，影响整个工程建设进度的，按5000元/日扣违约金，违约金累计最高不超过总设计费的15%。 6．各项目负责人如应办理基建工程手续需要在蚌埠市建筑管理部门进行人员备案。 |
| 设计人员要求 | 1．设计负责人须为一级注册建筑师，且要求须有建筑设计10年以上工作经历，且近5年公共建筑项目设计总承包设计业绩； 2．各专业设计配套必须齐全，且所有专业设计负责人必须有6年以上设计工作经验。 （应同时提供人员名单及业绩，提交合同复印件，原件备查） |
| 违约责任 | 1．设计单位在接受资料后，无特殊原因，不能按照约定时间提交各个阶段设计成果，每延迟一天，按相应合同金额的5%进行罚款。同时，对未经委托单位同意，超过约定时间3天以内的，连续出现3次的；或超过约定时间3天以上的，连续出现2次的，委托单位有权拒付全部或部分费用，并终止合同。 2．设计单位应对施工图纸等设计成果进行认真审核，如发现错项、漏项、与审批方案或初步设计不符、未按业主前期要求修改等情况的，每发生一次，对设计单位处以2000元违约金。 |
| 备注 | 现场勘查联系人：张老师 0552-3179866 |

评标办法：综合评标法，评分细则如下：

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 审查材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 | 10 | 每具有一项建筑面积达6000平方米及以上的公共建筑项目设计业绩，加2分 | 提供合同复印件，原件备查 |
| 2 | 工期承诺 | 20 | 方案和施工图（包括完成图审）阶段暂定工期为55天，基准分10分，每提前一天加2分，每推迟一天扣4分。 | 工期承诺书 |
| 3 | 设计服务方案 | 30 | 设计服务方案完整、科学、可行，由评审醒酌情打分。 | 设计服务方案文本内容 |
| 4 | 商务报价 | 40 | 所有报价单位平均值为基准价，报价每低于一个百分点，扣2分，每高于一个百分点，扣4分。 | 报价函 |

安徽电子信息职业技术学院

2017年6月1日